附件2：

**首批中国人民大学“杰出学者”聘任工作日程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 具体安排 | 时间 |
| 启动“杰出学者支持计划” | 学校印发《中国人民大学“杰出学者支持计划”管理暂行办法》及其实施细则。 | 2月底 |
| 学校召开“杰出学者支持计划”启动仪式暨首批“杰出学者”聘任工作部署会。 | 3月10日 |
| 学校组建聘任委员会。 | 3月24日前 |
| 聘任“杰出学者”直接受聘者 | 学校发布《关于做好首批中国人民大学“杰出学者”直接受聘者聘任工作的通知》。 | 3月10日 |
| 学院（系）组织申报，将相关材料提交人才办。 | 3月22日前 |
| 学校审核基本资质。 | 3月底前 |
| 学校召开聘任委员会，审议直接受聘者。 | 4月中上旬 |
| 校内公示。 | 4月中下旬至5月中上旬 |
| 公示无异议后，签订聘任协议，开始兑现待遇（自2017年1月1日起）。 | 5月底前 |
| 制定并审批“杰出学者支持计划”实施方案 | 学院（系）组成评议组，报请学校审批。 | 3月17日前 |
| 学校批复学院（系）评议组组成情况。 | 3月24日前 |
| 学校聘任委员会决定学部分会成员，提名学部分会主任。 | 4月7日前 |
| 学院（系）根据暂行办法及实施细则制定实施方案，经学院（系）评议组通过后报学部分会。 |
| 学部分会评议学院（系）实施方案，通过后，报请学校聘任委员会批准。鼓励有条件的学部制定学部工作方案。 | 4月21日前 |
| 学校聘任工作委员会审议并批准执行（或批复修改）实施方案。 | 5月上旬 |
| 产生“杰出学者”竞争受聘者 | 学校发布《关于做好首批中国人民大学“杰出学者”竞争聘任者聘任工作的通知》。 |
| 学院（系）评议组根据管理办法、实施细则及实施方案，组织申报、遴选。 | 5月27日前 |
| 学部分会根据根据管理办法及实施细则组织遴选推荐，将相关材料提交人才办。 | 6月7日前 |
| 校长特别提名资格审议工作组审议提名资格。 | 6月16日前 |
| 人才办组织校外专家通讯评审。 | 6月 |
| 学校召开聘任委员会，审议并确定竞争受聘人选。 | 7月中上旬 |
| 校内公示。 | 7月下旬至  8月下旬 |
| 公示无异议后，签订聘任协议，开始兑现待遇（自2017年1月1日起）。 | 8月底至  9月初 |
| 完成聘任工作 | 举行聘任仪式，颁发聘书。 | 教师节  前后 |